## Cenário - Pesquisar Cliente
Projeto: | <Dream House>
Grupo | <09>
Analista: | <Luiz Henrique, Felipe Amorim, Anderson Souza, Kennedy Martins e Henri Cauã>
Data : | 2021-05-06
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | <Ex: Testar a funcionalidade de pesquisa do cliente>
Pré-Requisitos: | <Espaço para listar tudo aquilo que precisa ser preparado antes de começar a testar. Ex: Start no serviço>
Pesquisar imóvel
Cadastarar e se logar no sistema.
Anunciar imóvel e anexar imagens.
Favoritar imóvel e escrever descrição do mesmo.
[5 empty] | Coluna opcional | Essas são apenas colunas de controle |  | Deve ter OU Print ou Log de Evidência
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência | URL do Log de Evidência
Id1 | Pesquisar imóvel | Logar no sistema, clicar na opção de busca do imóvel no menu principal, procurar imóvel. | Código do imóvel: AAAAA | Mensagem de Erro que o código do imóvel é inválido. |  | OK | BUG. Não apareceu a mensagem. O sistema deixou consultar. | N/A | \\logserver\Demanda\A-416\LogId1.LOG
Id2 | Cadastrar-se | Se cadastrar no sistema, clicar na opção de cadastro no menu principal, inserir dados. | Código do cadastro: 1 | O sistema deve preencher o código com zeros a esquerda: "001" e apresentar os dados do cliente. |  | OK | OK | N/A | \\logserver\Demanda\A-416\LogId2.LOG
Id3 | Logar-se | Logar no sistema, clicar na opção de login no menu principal, inserir dados. | Código do Cliente: | Ao deixar em branco o campo e preencher, o sistema deverá fornecer um aviso que o código está em branco e não deve permitir a busca já que o usuário é inexistente. |  | OK | OK | N/A | \\logserver\Demanda\A-416\LogId3.LOG
Id4 | Anunciar imóvel | Logar no sistema, clicar na opção de anúncio no menu principal, inserir dados e anexos. | Nome do anúncio: | O sistema deve limitar a quantidade em 50 caracteres dos dados do anúncio. |  | Não OK. O componente utilizado não permite a limitação, mas o sistema está com aviso correto e não deixa salvar. | DEFEITO.OK com ressalvas. | N/A | \\logserver\Demanda\A-416\LogId4.LOG
Id5 | Anexar imagens dos imóveis | Logar no sistema, clicar na opção de busca do anúncio no menu principal, anexar a imagem do anúncio. | Quantidade de anexos: | O sistema não deve permitir menos de 5 imagens e deve avisar o cliente que o minimo são 5 anexos. |  | OK | OK | N/A | \\logserver\Demanda\A-416\LogId5.LOG
Id6 | Favoritar imóvel | Logar no sistema, procurar imóveis, escolher e favoritar imóvel. | Nome do anúncio: | O sistema deve emitir um aviso de que o anúncio não foi encontrado na base. |  | OK | BUG. Não apareceram os dados do anúncio. | N/A | \\logserver\Demanda\A-416\LogId6.LOG
Id7 | Escrever descrição do imóvel | Logar no sistema, clicar na opção de busca do anúncio e escrever/editar a descrição. | Descrição do anúncio: | O sistema deve apresentar as informações e descrição do anúncio. |  | OK | OK | \\logserver\Demanda\A-416\TelaId7 | \\logserver\Demanda\A-416\LogId7.LOG
Tester: | <Luiz Henrique>
Data de homologação: | 2022-05-23