## MODELO
[6 empty] | 2016-05-02 | [6 empty] | 2016-05-09 | [6 empty] | 2016-05-16 | [6 empty] | 2016-05-23 | [6 empty] | 2016-05-30 | [6 empty] | 2016-06-06 | [6 empty] | 2016-06-13 | [6 empty] | 2016-06-20
# | Nome da tarefa | Duração | Data de Início | Data de Término | % | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26
1 | Gráfico de GANTT | 1 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 100%
2 | Product/Sprint Backlog | 2 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 100%
3 | Modelagem de Dados​ | 15 | 2016-05-05 | 2016-05-25 | 0%
4 | Planilha de Arquitetura | 1 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 0%
5 | Diagrama de Solução de Software | 30 | 2016-05-30 | 2016-07-08 | 0%
6 | Interface WEB com regras de usabilidade | 10 | 2016-06-05 | 2016-06-16 | 0%
7 | 2 CRUDs (SpringBoot + ORM) | 1 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 0%
8 | Login/LogOff com ORM | 2 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 0%

## COM FÓRMULAS
Gráfico de GANTT
|  | PERCENTUAL CONCLUÍDO DO PROJETO | Data de Início |  | 2022-03-21
|  |  | Data Atual |  | 2022-05-08
|  | 33.33% | Duração do Projeto |  | 54
[7 empty] | 2022-03-25 | [6 empty] | 2022-04-01 | [6 empty] | 2022-04-08 | [6 empty] | 2022-04-15 | [6 empty] | 2022-04-22 | [6 empty] | 2022-04-29 | [6 empty] | 2022-05-06 | [6 empty] | 2022-05-13 | [6 empty] | 2022-05-20 | [6 empty] | 2022-05-27 | [6 empty] | 2022-06-03 | [6 empty] | 2022-06-10 | [6 empty] | 2022-06-17 | [6 empty] | 2022-06-24 | [6 empty] | 2022-07-01 | [6 empty] | 2022-07-08 | [6 empty] | 2022-07-15 | [6 empty] | 2022-07-22 | [6 empty] | 2022-07-29 | [6 empty] | 2022-08-05
| # | Nome da tarefa | Duração | Data de Início | Data de Término | % | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11
| 1 | Gráfico de GANTT | 1 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 100%
| 2 | Product/Sprint Backlog | 1 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100%
| 3 | Modelagem de Dados​ | 2 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 100%
| 4 | Planilha de Arquitetura | 1 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 100%
| 5 | Diagrama de Solução de Software | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 100%
| 6 | Interface WEB com regras de usabilidade | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 100%
| 7 | 2 CRUDs (SpringBoot + ORM) | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 100%
| 8 | Login/LogOff com ORM | 2 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 100%
| 9 | Funcionalidade de exportação de arquivos | 2 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 100%
| 10 | Documento de Layout (Entrada e Saída) | 1 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100%
| 11 | Implementação de lista | 1 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 100%
| 12 | Padrão de projeto (2 tipos)​ | 2 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 100%
| 13 | Diagrama de solução de software - Componentes | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 0%
| 14 | Planilha de UAT | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 50%
| 15 | Implementação de fila | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 0%
| 16 | Implementação de pilha | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 0%
| 17 | Projeto WEB aderente com UX+UI | 1 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 0%
| 18 | Importação de dados do arquivo texto | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 50%
| 19 | Documento de Layout de importação | 1 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 0%
| 20 | Documento de Layout de exportação | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0%
| 21 | Testes unitários (Alinhado com Yoshi | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 0%
| 22 | Mínimo 4 Telas integradas- React | 3 | 2022-05-14 | 2022-05-17 | 0%
| 23 | Teste Unitário - API | 3 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 0%
| 24 | Exportação de dados para arquivo texto | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0%

## CÁLCULOS
1 | 2022-03-25
1 | 2022-03-28
2 | 2022-04-01
1 | 2022-04-04
2 | 2022-04-08
2 | 2022-04-12
2 | 2022-04-12
1 | 2022-04-14
0 | 2022-05-16
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -